## Feuille 1
Backlog de projet
Num | Catégorie | Demandeur | Description | Critère de validation | Qui ? | Priorité | Estimé | Tps passé | Diff | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Non validé | Démo OK le : | Notes
1 |  |  | Faire le planning de projet | Résultat du story mapping dans le doc | L'équipe SCRUM | 0 | 2h |  | 0 | X |  |  |  |  | 2014-02-06
2 | Réseau | Profs | Choisir un protocole | Permet les échanges de toutes les informations nécessaires | Equipe | 95 | 2 | 2 |  | X
3 | SCRUM | M. Parrend | Rédaction SCRUM | Avis du professeur | Carlo et Célia | 90 | 2.5 | 2.5 |  | X
4 | Application | Profs | Déterminer la structure des JSON | Structure cohérente et compréhensible | Adam, Félix, Maxime | 98 |  |  |  | X
5 | Schéma | Profs | Schémas de réseau | Lisible et comphréhensible | Vincent | 90 |  |  |  | X
6 | Schéma | Profs | Schéma d'interaction type (Client - Serveur) | Lisible et comphréhensible | Vincent | 90 |  |  |  | X
7 | UML | Profs | DCA | Doit être complet | Félix | 95 |  |  |  | X
8 | UML | Profs | DET | Doit être complet | Célia | 95 |  |  |  | X
9 | UML | Profs | DPO | Doit être complet | Félix, ? | 95 |  |  |  | X
10 | UML | Profs | DUC | Doit être complet | Célia et Vincent | 95 |  |  |  | X
11 | Merise | Profs | MCD | Doit être complet | Félix, ? | 95 |  |  |  | X
12 | Rendu | Profs | Dossier de conception | Résume la conception | Carlo et Célia | 90 |  |  |  | X
13 | Rendu | Profs | Dossier d'analyse | Résume l'analyse | Carlo et Célia | 90 |  |  |  | X
14 | Rendu | Profs | Dossier d'ergonomie | Résume l'ergonomie et le design | Carlo et Célia | 90 |  |  |  | X
15 | Rendu | Profs | Dossier de persistance | Résume la persistance | Carlo et Célia | 90 |  |  |  | X
16 | Dev serveur | Vigon | Développement du serveur | Serveur fonctionnel pour le produit minimum | Adam et Félix | 100 |  |  |  | X
17 | Matériel | Vigon | Mise en place du serveur local | On peut communiquer avec et enregistrer des informations dessus | Adam | 100 |  |  |  | X
18 | Dev client | Vigon | Développement du client web (simple) | Les échanges de données sont cohérents | Maxime et Vincent | 100 |  |  |  | X
19 | Dev client | Vigon | Développement du client Java (simple) | Les échanges de données sont cohérents | Joël | 100 |  |  |  | X
20 | Design | Équipe | Logo du groupe | Aimé par le groupe | Maxime | 2 |  |  |  | X
21 | Dev | Équipe | Charte de programmation | Elle convient à tous les membres | Équipe | 19 |  |  |  | X
22 | Design | Équipe | Logo pour l'appli | Aimé par le groupe, par M. Vigon, avec un lien menant vers le jeu | Maxime | 2 |  |  |  | X
23 | Dev | Équipe | Tests | Permet de valider ou d'invalider le développement | Équipe | 100 |  |  |  | X
24 | Matériel | M. Vigon | Mise en place du serveur archipel | On peut communiquer avec et enregistrer des informations dessus | Joël | 82 |  |  |  | X
2014-03-12
2014-03-13
1 | Rendu | Profs | Dossier de conception | Résume la conception | Carlo et Célia | 80 | 2 |  | -2 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
2 | Rendu | Profs | Dossier d'analyse | Résume l'analyse | Carlo et Célia | 81 | 2 |  | -2 |  | X
3 | Rendu | Profs | Dossier d'ergonomie | Résume l'ergonomie et le design | Carlo et Célia | 82 | 2 |  | -2 |  | X
4 | Rendu | Profs | Dossier de persistance | Résume la persistance | Carlo et Célia | 83 | 2 |  | -2 |  | X
5 | Serveur | Équipe | Chat amélioré | On peut communiquer | Adam | 100 | 2 | 4 | 2 |  | X
6 | HTML | Équipe | Création d'une partie | Pouvoir créer une partie avec un nom et un nombre de joueurs maximum | Célia et Maxime | 99 | 6 | 8 | 2 |  | X |  |  |  | 2014-03-21
7 | HTML | Équipe | Configuration d'une partie | Enregistrer sur le serveur les configurations envoyées par le créateur de la partie | Carlo, Célia et Maxime | 98 | 9 | 17 | 8 |  | X
8 | HTML | Équipe | Lancement d'une partie | Pouvoir jouer le premier tour de la partie | Carlo, Célia et Maxime | 97 | 12 |  | -12 |  | X |  |  |  | 2014-04-10
9 | HTML | Équipe | Suppression d'une partie | Supprimer la partie de la liste des parties disponibles | Célia | 96 | 3 |  | -3 |  | X |  |  |  | 2014-04-11 | Changement d'objectif
10 | HTML | Équipe | Abandon d'une partie | Supprimer le joueur de la partie et permettre aux autres de continuer de jouer | Carlo, Célia et Maxime | 93 | 3 |  | -3 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
11 | HTML | Équipe | Rejoindre une partie | Ajouter le joueur à la liste en attendant, pouvoir configurer son équipe et ses légions | Carlo, Célia et Maxime | 94 | 6 |  | -6 |  | X |  |  |  | 2014-04-10
12 | HTML | Équipe | Consulter les parties disponibles | Voir la liste complète des parties disponibles (non commencées) | Carlo | 95 | 4 | 2 | -2 |  | X |  |  |  | 2014-04-04
13 | HTML | Équipe | Déplacer un pion | Pouvoir modifier les coordonnées d'un pion et les afficher chez le client (si le déplacement est valide) | Maxime | 92 | 6 |  | -6 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
14 | HTML | Équipe | Jouer le laurier | Pouvoir modifier les coordonnées du laurier (sans déplacer un pion) et l'afficher chez le client (si le déplacement est valide) | Maxime | 91 | 3 |  | -3 |  | X
15 | HTML | Equipe | Plateau (interface graphique) | Voir un plateau de taille fixe et voir les cases sur lesquelles on peut déplacer un pion | Maxime | / | 15 | 14 | -1 | [5 empty] | 2014-03-26
16 | Serveur | Équipe | Création d'une partie | Pouvoir créer une partie avec un nom et un nombre de joueurs maximum | Adam | 99 | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | 2014-03-21
17 | Serveur | Équipe | Configuration d'une partie | Enregistrer sur le serveur les configurations envoyées par le créateur de la partie | Adam | 98 | 7 |  | -7 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
18 | Serveur | Équipe | Lancement d'une partie | Pouvoir jouer le premier tour de la partie | Adam | 97 | 2 |  | -2 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
19 | Serveur | Équipe | Suppression d'une partie | Supprimer la partie de la liste des parties disponibles | Adam | 96 | 1 | 1 | 0 |  | X |  |  |  | 2014-03-22
20 | Serveur | Équipe | Abandon d'une partie | Supprimer le joueur de la partie et permettre aux autres de continuer de jouer | Adam | 93 | 4 |  | -4 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
21 | Serveur | Équipe | Rejoindre une partie | Ajouter le joueur à la liste en attendant, pouvoir configurer son équipe et ses légions | Adam | 94 | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | 2014-03-04
22 | Serveur | Équipe | Consulter les parties disponibles | Voir la liste complète des parties disponibles (non commencées) | Adam | 95 | 6 | 8 | 2 |  | X |  |  |  | 2014-03-04
23 | Serveur | Équipe | Déplacer un pion | Pouvoir modifier les coordonnées d'un pion et les afficher chez le client (si le déplacement est valide) | Adam, Félix | 92 | 12 |  | -12 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
24 | Serveur | Équipe | Jouer le laurier | Pouvoir modifier les coordonnées du laurier (sans déplacer un pion) et l'afficher chez le client (si le déplacement est valide) | Adam, Félix | 91 | 5 |  | -5 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
25 | Client : Moteur Java | Équipe | Création d'une partie | Pouvoir créer une partie avec un nom et un nombre de joueurs maximum | Joel | 99 | 2 | 2 | 0 |  | X |  |  |  | 2014-04-04
26 | Client : Moteur Java | Équipe | Configuration d'une partie | Enregistrer sur le serveur les configurations envoyées par le créateur de la partie | Joel | 98 | 5 | 5 | 0 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
27 | Client : Moteur Java | Équipe | Lancement d'une partie | Pouvoir jouer le premier tour de la partie | Joel | 97 | 6 | 4 | -2 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
28 | Client : Moteur Java | Équipe | Suppression d'une partie | Supprimer la partie de la liste des parties disponibles | Joel | 96 | 3 | 1 | -2 |  | X |  |  |  | 2014-04-04
29 | Client : Moteur Java | Équipe | Abandon d'une partie | Supprimer le joueur de la partie et permettre aux autres de continuer de jouer | Joel | 93 | 3 | 1 | -2 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
30 | Client : Moteur Java | Équipe | Rejoindre une partie | Ajouter le joueur à la liste en attendant, pouvoir configurer son équipe et ses légions | Joel | 94 | 2 | 1 | -1 |  | X
31 | Client : Moteur Java | Équipe | Consulter les parties disponibles | Voir la liste complète des parties disponibles (non commencées) | Joel | 95 | 1 | 1 | 0 |  | X |  |  |  | 2014-04-04
32 | Client : Affichage Java | Vincent | Analyse LibGDX | Comprendre comment fonctionne LibGDX pour l'utiliser dans l'application Android et l'application PC | Vincent | 95 | 20 | 22 | 2 | [5 empty] | 2014-03-29
33 | Client : Affichage Java | Équipe | Connexion | Se connecter au jeu | Vincent | 90 | 5 | 4 | -1 |  | X |  |  |  | 2014-04-04
34 | Client : Affichage Java | Équipe | Plateau (interface graphique) | Voir un plateau de taille fixe et afficher les cases | Vincent | 90 | 15 | 12 | -3 |  | X |  |  |  | 2014-04-11 | Plateau Ok
35 | Client : Affichage Java | Équipe | Menu | Création des pages avec menu, ... | Vincent | 90 | 3 | 8 | 5 |  | X |  |  |  | 2014-04-11
36 | Client : Affichage Java | Équipe | Chat | Création du chat | Vincent | 80 | 8 | 0 |  |  | X | X
37 | Client : Affichage Java | Équipe | Lancement d'une partie | Pouvoir jouer le premier tour de la partie | Vincent | 90 | 4 | 0 |  |  | X | X
[7 empty] | 196 | [7 empty] | 2014-04-09
2014-04-10
1 | Client : affichage java |  | Page d'accueil | Accéder à toutes les fonctionnalitées à partir de l'accueil
2 | HTML |  | Configurer la taille du plateau | Avoir un plateau correspondant à la taille demandée lors de la création de partie
| Client : affichage java |  | Configurer la taille du plateau | Avoir un plateau correspondant à la taille demandée lors de la création de partie
| HTML |  | Configurer le nombre de légions par joueur | Chaque joueur contrôle le nombre de légion qu'on lui a affecté lors de la configuration de partie
| Client : affichage java |  | Configurer le nombre de légions par joueur | Chaque joueur contrôle le nombre de légion qu'on lui a affecté lors de la configuration de partie
| HTML |  | Configurer le nombre d'équipe | Le nombre d'équipe lors de la création de partie correspond à la configuration demandée
| Client : affichage java |  | Configurer le nombre d'équipe | Le nombre d'équipe lors de la création de partie correspond à la configuration demandée
| Client : moteur java |  | Configurer le nombre d'équipe | Le nombre d'équipe lors de la création de partie correspond à la configuration demandée
| HTML |  | Ajouter des confitions dans la configuration de partie | Autoriser uniquement une configuration de partie réalisable
| Serveur |  | Ajouter des confitions dans la configuration de partie | Autoriser uniquement une configuration de partie réalisable
| Client : affichage java |  | Ajouter des confitions dans la configuration de partie | Autoriser uniquement une configuration de partie réalisable
| Client : moteur java |  | Ajouter des confitions dans la configuration de partie | Autoriser uniquement une configuration de partie réalisable

## Feuil1
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4
Idéal | 0 | 55 | 105 | 155 | 196
Réalisé | 0 | 11 | 54 | 78 | 170