## Sheet1
No Fiche | Groupe | Objectif (Liste JM) | Responsable | Cas du test | Pré-requis | Scénario | Temps | Résultats à obtenir | Réalisé par | Effectué le | Résultat (ok / ko) | Données utilisées | Historique des tests | Commentaires
I.1.1 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Accéder aux News, règles, etc
I.1.2 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Inscription, connexion, déconnexion | Accéder au site | S'inscrire, vérifier la réussite de l'opération, puis se déconnecter, et se reconnecter | 10 min | Le compte est créé et accessible à la connexion | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK
I.1.3 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Chat global
I.1.4 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Création de parties rapides
I.1.5 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Rejoindre une partie rapide
I.1.6 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Création d’une partie personnalisée
I.1.7 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Rejoindre une partie personnalisée
I.1.8 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Affichage du plateau chez chaque client
I.1.9 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Chat dans une partie rapide
I.1.10 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Un joueur qui a perdu peut assister à la ﬁn de la partie ou la quitter