## Feuil1
N° de fiche | Objectif du test | Cas du test | Testeur | Date du test | OK | KO min | KO maj | KO blo
Tests fonctionnels sur le site
I.1.1 | Fonctionnels / Site / Existence et exécution des fonctions décrites | Accéder aux News, règles, etc | Vincent Moitry | 2014-05-15 | X
I.1.2 | Fonctionnels / Site / Existence et exécution des fonctions décrites | Inscription, connexion, déconnexion | Vincent Moitry | 2014-05-15 | X
I.1.3 | Fonctionnels / Site / Existence et exécution des fonctions décrites | Chat global | Vincent Moitry | 2014-05-15 | X
I.1.4 | Fonctionnels / Site / Existence et exécution des fonctions décrites | Création de parties rapides | Vincent Moitry | 2014-05-15 | X
I.1.5 | Fonctionnels / Site / Existence et exécution des fonctions décrites | Rejoindre une partie rapide | Vincent Moitry | 2014-05-15 | X
Tests fonctionnels sur l'IA
I.5.1 | Fonctionnels / Robot / Existence et exécution des fonctions décrites | Ne propose pas de coup impossible | Félix Erb | 2014-05-22 | X
I.5.3 | Fonctionnels / Robot / Existence et exécution des fonctions décrites | N’attaque pas ses alliés | Félix Erb | 2014-05-22 | X
I.5.4 | Fonctionnels / Robot / Existence et exécution des fonctions décrites | Cas particuliers : plus de pion, pion bloqué, ... | Félix Erb | 2014-05-22 | X