## Sheet1
No Fiche | Groupe | Objectif (Liste JM) | Responsable | Cas du test | Pré-requis | Scénario | Temps | Résultats à obtenir | Réalisé par | Effectué le | Résultat (ok / ko mineur / majeur / bloquant) | Données utilisées | Historique des tests | Commentaires | Fréquence Utilisation (1, 2 ou 3) | Importance pour l'utilisateur (1, 2 ou 3)
I.1.1 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Accéder aux News, règles, etc | Joueur 1 : - Charger la page. | Joueur 1 : - Cliquer sur chaque option du menu de gauche. | 10 min | Chaque clic redirige l'utilisateur vers la bonne page. | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK |  |  |  | 1 | 2
I.1.2 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Inscription, connexion, déconnexion | Joueur 1 : - Charger la page. | Joueur 1 : - Cliquer sur "M'inscrire au jeu". - Entrer les identifiants choisis dans les champs situés sur la page, et cliquer sur "M'inscrire". - Cliquer sur le bouton "Déconnexion" en haut à droite de la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | 5 min | Le compte est créé et accessible à la connexion. | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK |  |  |  | 3 | 3
I.1.3 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Chat global | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Entrer un message dans la zone prévue à cet effet en bas à droite de la page. - Cliquer sur "Envoyer". | 5 min | Les deux joueurs peuvent voir le message envoyé. | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK |  |  |  | 2 | 2
I.1.4 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Création de parties rapides | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie rapide". | 10 min | La mention "En attente d'un joueur ..." s'affiche. | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK |  |  |  | 3 | 3
I.1.5 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Rejoindre une partie rapide | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie rapide". Joueur 2 : - Cliquer sur "Rejoindre une partie" dans le menu à gauche de la page. - Cliquer sur le nom de partie choisi par le joueur 1. | 10 min | Les deux joueurs sont renvoyés sur le plateau et peuvent jouer. | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK |  |  |  | 3 | 3
I.1.6 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Création d’une partie personnalisée (base) | Joueur 1 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". | 5 min | Le formulaire de configuration de la partie s'affiche. | [6 empty] | 2 | 2
I.1.7 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Création d’une partie personnalisée (ajouter/supprimer des teams/joueurs/légions) | Joueur 1 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". - Cliquer alternativement sur les boutons "Nouvelle team", "Nouveau joueur", "Nouvelle légion", "Supprimer la team", "Supprimer le joueur", "Supprimer la légion". - Lancer la partie en cliquant sur "GO !" en bas de la page. | 20 min | Les éléments s'ajoutent et se suppriment visuellement. | [6 empty] | 3 | 3
I.1.8 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Création d’une partie personnalisée (avec bots) | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". - Affecter un humain à un champ joueur, laisser un bot sur l'autre. - Lancer la partie en cliquant sur "GO !" en bas de la page. - Cliquer sur un de ses pions, puis cliquer sur une case adjacente. | 10 min | Le plateau s'affiche, le bot joue son coup. | [6 empty] | 3 | 3
I.1.9 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Création d’une partie personnalisée (bots uniquement) | Joueur 1 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". | Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". - Affecter un bot à chaque champ joueur. - Lancer la partie en cliquant sur "GO !" en bas de la page. | 10 min | La partie s'exécute automatiquement. | [6 empty] | 1 | 1
I.1.10 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Rejoindre une partie personnalisée | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". | Joueur 2 : - Cliquer sur "Rejoindre une partie" dans le menu à gauche de la page. - Cliquer sur le nom de partie choisi par le joueur 1. - Cliquer sur les champs du formulaire alors apparu. | 5 min | Le joueur voit le formulaire de paramétrage mais ne peut le modifier. | [6 empty] | 3 | 3
I.1.11 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Affichage du plateau chez chaque client | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". Joueur 2 : - Cliquer sur "Rejoindre une partie" dans le menu à gauche de la page. - Cliquer sur le nom de partie choisi par le joueur 1. | Joueur 1 : - Affecter un humain à chaque champ joueur. - Lancer la partie en cliquant sur "GO !" en bas de la page. | 5 min | Le plateau s'affiche chez chaque joueur | [6 empty] | 3 | 3
I.1.12 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Chat dans une partie | Joueurs 1 et 2 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie normale". Joueur 2 : - Cliquer sur "Rejoindre une partie" dans le menu à gauche de la page. - Cliquer sur le nom de partie choisi par le joueur 1. Joueur 1 : - Affecter un humain à chaque champ joueur. - Lancer la partie en cliquant sur "GO !" en bas de la page. | Joueurs 1 et 2 : - Cliquer sur "Chat de partie" dans la zone de droite. Joueur 1 : - Entrer un message dans la zone prévue à cet effet en bas à droite de la page. - Cliquer sur "Envoyer". | 5 min | Joueur 1 et Joueur 2 voient le message de Joueur 1. | [6 empty] | 3 | 2
I.1.13 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Un joueur qui a perdu peut assister à la ﬁn de la partie ou la quitter | Joueurs 1, 2 et 3 : - Charger la page. - Entrer ses identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". Joueur 1 : - Cliquer sur "Créer une partie" dans le menu à gauche de la page. - Entrer un nom au hasard dans le champ approprié, puis cliquer sur "Partie rapide". Joueurs 2 et 3 : - Cliquer sur "Rejoindre une partie" dans le menu à gauche de la page. - Cliquer sur le nom de partie choisi par le joueur 1. | Joueurs 1, 2 et 3 : - Jouer, jusqu'à ce qu'un joueur perde tous ses soldats. | 10 min | Le perdant peut toujours assister à la partie en cours, le timer n'attend pas un coup de ce joueur. | [6 empty] | 2 | 2
I.1.14 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Voir les messages d'erreur | Joueur 1 : - Cliquer sur "M'inscrire au jeu". - Entrer les identifiants choisis dans les champs situés sur la page, et cliquer sur "M'inscrire". Joueur 2 : - Charger la page. | Joueur 2 : Situation 1 - Entrer de faux identifiants dans les champs situés en haut à droite de la page, et cliquer sur "Se Connecter". Situation 2 - Cliquer sur "M'inscrire au jeu". - Entrer les identifiants choisis dans les champs situés sur la page, dont le nom du joueur 1, et cliquer sur "M'inscrire". Situation 3 - Cliquer sur "M'inscrire au jeu". - Entrer les identifiants choisis dans les champs situés sur la page, dont deux mots de passe différents, et cliquer sur "M'inscrire". | 30 min | Un message d'erreur clair s'affiche dans les trois situations, aucun autre traitement n'est effectué. | [6 empty] | 2 | 2
I.2.1 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Détection des cases adjacentes | Des pions peuvent être affiché sur le plateau de jeu affichable lui aussi. | L'utilisateur clique sur un pion afin de le selectionner. | 2 min | Les cases adjacentes au groupe de pions appartenant au pion précedement selectionné sont correctement mise en valeur, ses cases doivent représenter les mouvement valide que le pion selsectionner peux effectuer. | [6 empty] | 3 | 3
I.2.2 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Case d'arrivée respectant les règles | Des pions peuvent être affiché sur le plateau de jeu affichable lui aussi ainsi que des cases vides valide à l'évetuel déplacement afin de permetre l'éventuelle déplacement. | L'utilisateur clique sur un pion afin de le selectionner. Puis clique sur une autre case ne contenant pas un autre pion. | 5 min | Le déplacement ne doit réussir à se déplacer que si la case d'arrivé est une case valide selon les règles. Si c'est la case de destination est une case de déplacement valide pour le pions précedemment selectionner alors le pions doit se déplacer de sa case d'origine vers la case de destination. Si la case de destination est une case non valide au déplacement du pion précedement selectionner nous ne devrions voir aucun déplacement du pion précedemment selsectionné | [6 empty] | 3 | 3
I.2.3 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Sélection d'une case par clic | Le plateau doit pouvoir s'afficher est permettre la visualisation d'au moins une case | L'utilisateur clique sur une case du plateau qu'il aura au préalable affiché. | 10 min | Si la case selectionné contient un pion : Le pion est selectionner et les case ou il est possible de le déplacer sont mis en valeur. Si la case selectionné contient le laurier : Le laurier est selectionner et les pions susceptible de le déplacer sont mis en valeur si le laurier est adjacent avec plus d'une légion, ou les case de déplacement possible du laurier sont mise en valeur si il n'y a qu'une seule légion adjacent au laurier. Si la case ne contient rien ou une armure vide : Si l'utilisateur à précédement selectionner un pion un déplacement vers cette case nouvellement selectionner va être tenté, on doit observer un déplacement du pion précedemment selectionner vers cette case au prochain tour si le déplacement est valide, et aucun déplacement de se pion précedemment selectionné au prochain tour si le déplacement n'est pas valide. | [6 empty] | 3 | 3
I.2.4 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Le serveur ne retient qu'un seul coup par légion | Le plateau doit pouvoir s'afficher, permetre d'afficher des cases, ainsi que quelques pions. | L'utilisateur clique sur un de ses pions et selectionne une case de déplacement pour se pion. Il réiterre cette action à multiple reprise en changeant la position d'arrivé et/ou le pion selectionné. | 2 min | A la fin du tour le seul déplacement de pion que nous devont observer et le dernier déplacement valide que le joueur à tenté d'effectuer avec ses pions (pour chaque légion qu'il controle) | [6 empty] | 2 | 3
I.2.5 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Un joueur peut demander à jouer le laurier selon les règles | Le plateau doit pouvoir s'afficher, permetre d'afficher des cases, ainsi que quelques pions et le laurier. | L'utilisateur doit approcher ses pions du laurier. L'utilisateur doit cliquer sur le laurier. Si il n'y a qu'une seul légion autour du laurier l'utilisateur clique sur une autre case. Si il y a plus qu'une légion autour du laurier l'utilisateur clique sur une légion mise en valeur puis clique sur une autre case. | 2 min | Le laurier ne se déplace à la fin du tour que dans le cas ou son déplacement est valide et que dans le cas ou il y a plusieurs légion autour du laurier que le dernier pion cliqué est un pion que le joueur controle. Le laurier ne doit pas non plus se déplacer si deux différentes légion le déplace durant le même tour. | [6 empty] | 3 | 3
I.3.1 | Fonctionnels / Serveur / Réseau | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Initialisation d'une partie via le serveur | Le joueur doit se connecter via une application cliente et s'authentifier avec un compte utilisateur existant. | Le joueur accède au formulaire de création de partie, le remplit avec ses informations et le lance. | 5 min | La partie est lancée, les utilisateurs l'ayant rejoint peuvent la voir et la jouer s'ils sont joueurs. | [6 empty] | 3 | 3
I.3.2 | Fonctionnels / Serveur / Réseau | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Reprise de l’état du serveur au redémarrage | Plusieurs utilisateurs doivent être connectés et utiliser les différentes fonctionnalités du serveur (jouer une partie, configurer une partie, discuter, s'inscrire, ...) | Le serveur est déconnecté pendant que les joueurs sont en train de l'utilisé, puis, après quelques minutes, est relancé. | 15 min | Le serveur, après s'être relancé, est dans le même état que lors de la déconnexion, et tous les utilisateurs retrouvent leurs parties. | [6 empty] | 1 | 1
I.3.3 | Fonctionnels / Serveur / Réseau | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Remplacement par bot | Au moins deux joueurs sont en train de jouer une partie d'Octavio sur une application. | Un des deux joueurs ferme sa session en se déconnectant de tout ses clients, l'autre continue de jouer. | 10 min | Le joueur qui a quitté est remplacé par un bot, qui continue de jouer avec les autres joueurs. | [6 empty] | 2 | 2
I.4.1 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Initialisation d'une partie selon les paramètres | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée une partie avec une configuration particulière. | Le joueur lance plusieurs parties en faisant varier les différents paramètres de configuration, testant toutes les possibilités. | 15 min | Chaque partie doit être jouée en suivant les paramètres de configuration qui lui ont été attribués correctement (taille du plateau, durée d'un tour, ...) | [6 empty] | 3 | 3
I.4.2 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des mouvements | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie. | Le joueur essaye tous les déplacements de pions possibles, respectant les règles ou non. | 10 min | Les pions sont déplacés lorsque le mouvement est valide, et ne bougent pas lorsque ce n'est pas le cas. | [6 empty] | 3 | 3
I.4.3 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des collisions | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie. | Les joueurs jouent les parties et effectuent des collisions (deux pions se déplaçant sur la même case au même tour) | 15 min | Les collisions sont correctement traitées et les pions supprimés, sauf lorsqu'il s'agit du laurier. | [6 empty] | 3 | 3
I.4.4 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des batailles | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie. | Les joueurs jouent les parties et effectuent des batailles (rangées de plusieurs pions d'une même légion s'opposant) | 20 min | Les batailles sont correctement traitées et les pions vaincus doivent être supprimés. | [6 empty] | 3 | 3
I.4.5 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des tenailles | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie. | Les joueurs jouent les parties et effectuent des tenailles (rangées de pions d'une même équipe s'encerclant sur une ligne) | 20 min | Les tenailles sont correctement traitées et les pions encerclés doivent être supprimés. | [6 empty] | 3 | 3
I.4.6 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Détection des victoires | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie, et la mène jusqu'à son terme. | Les joueurs jouent les parties jusqu'à ce qu'une légion ou une équipe soit vainqueur. | 25 min | Lorsque la victoire doit avoir lieue, elle est signalée aux joueurs qui ne peuvent alors plus jouer, et la légion et/ou l'équipe gagnante est indiquée. | [6 empty] | 3 | 3
I.4.7 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Détection des égalités | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie, et la mène jusqu'à son terme. | Les joueurs jouent une partie jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun pion. | 30 min | Lorsque plus aucun pion n'est présent sur le plateau et que le laurier n'est sur aucune tente, l'égalité doit être signalée aux joueurs et la partie terminée. | [6 empty] | 2 | 2
I.4.8 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Mise à jour des mouvements (1 par légion) | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie puis la joue avec d'autres joueurs. | Les joueurs jouent une partie ensemble pendant un long moment. | 15 min | La partie se déroule correctement dans les conditions spécifiées dans les règles d'Octavio et la configuration de la partie. | [6 empty] | 3 | 3
I.4.9 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Plusieurs joueurs jouent le laurier | Un utilisateur se connecte, s'authentifie et créée ou rejoint une partie puis la joue avec d'autres joueurs. | Les joueurs jouent une partie et tentent de déplacer le laurier au même tour. | 20 min | Le tour où les deux joueurs ont tenté de déplacer le laurier, ce dernier doit rester fixe. | [6 empty] | 3 | 3
I.5.1 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Ne propose pas de coup impossible | Disposer d'un programme pour tester des parties entre Bot de manière rapide et en grand nombre | Lancer un grand nombre (100-200) de parties entre Bot | 5 min | Vérifier que les coups joués ont tous eu le résultat escompté | Félix Erb | 2014-05-22 | OK |  |  |  | 2 | 2
I.5.3 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | N’attaque pas ses alliés | Disposer d'un programme pour tester des parties entre Bot de manière rapide et en grand nombre | Lancer un grand nombre (100-200) de parties entre Bot | 10 min | Vérifier que les coups joués n'ont pas pour but d'attaquer les alliés | Félix Erb | 2014-05-22 | OK |  |  |  | 2 | 2
I.5.4 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Cas particuliers : plus de pion, pion bloqué, ... | Disposer d'un programme pour tester des parties entre Bot et provoquer la situation | Lancer des parties (10 par cas) où le Bot se retrouve dans les situations citées | 10 min | Vérifier la réaction et les coups joués du Bot par rapport aux attentes | Félix Erb | 2014-05-22 | OK |  |  |  | 2 | 2
I.5.5 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Propose des coups tactiques corrects en toute situation | Disposer d'un programme pour tester des parties entre Bot et provoquer la situation | Lancer des parties (10 par cas) où le Bot se retrouve dans les situations citées | 30 min | Vérifier la réaction et les coups joués du Bot par rapport aux attentes | [6 empty] | 2 | 2
I.5.6 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Adopte une stratégie correcte en toute situation | Disposer d'un programme pour tester des parties entre Bot et provoquer la situation | Lancer des parties (10 par cas) où le Bot se retrouve dans les situations citées | 40 min | Vérifier la réaction et les coups joués du Bot par rapport aux attentes | [6 empty] | 2 | 2
I.6.1 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Le programme se lance | N/A | Cliquer sur l'application. | 5 sec | Affichage du menu de connexion | [6 empty] | 2 | 3
I.6.2 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Selection du serveur de jeu (Local ou "officiel") | Le programme se lance | Choix à l'écran de connexion : serveur "normal" (le notre) ou choix du serveur (il faut entrer l'adresse IP et le numéro de port) | 1 min | Pouvoir se connecter au serveur voulu, si le serveur n'existe pas, rien ne se passe. | [6 empty] | 1 | 1
I.6.3 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Connexion d'un joueur | Le programme se lance | Dans le champ "Identifiant", on entre l'identifiant. Dans le champ "Mot-de-passe", on entre le mot de passe | 1 min | Si la combinaison nom de compte/mot de passe est bonne, l'écran principal s'affiche. Sinon rien ne se passe | [6 empty] | 2 | 3
I.6.4 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Recevoir les messages dans le chat | Connexion d'un joueur | Rien à faire, la fenêtre de chat se met à jour automatiquement | 1 min 30 | Affichage du message dans la fenêtre de chat concernée. La fenêtre se réouvre si elle a été fermée, mais elle ne s'affiche pas au premier plan et ne prends pas le focus. Le format du message est [heure]<Expediteur>:message | [6 empty] | 2 | 2
I.6.5 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Envoyer les messages dans le chat | Connexion d'un joueur | Entrer un message dans le champs prévu à cet effet et cliquer sur "Envoyer" | 1 min 30 | Affichage du message envoyé dans la (les) fenêtre(s) de chat concernée(s). Voir "I.6.4" | [6 empty] | 2 | 2
I.6.6 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Créer une partie | Connexion d'un joueur | Cliquer sur le bouton "Créer une partie" | 1 min 5 | Affichage de l'écran de configuration de la partie. L'écran affiche la taille du plateau, la durée d'un tour. Pour chaque équipe elle affiche la couleur du pion ainsi qu'un bouton permettant d'ajouter un joueur. Pour chaque joueur, on affiche son nom ainsi qu'une liste déroulante permettant de changer le joueur de la zone. On a aussi accès à un bouton pour ajouter une légion. Pour chaque légion, on a deux liste déroulantes à disposition : une pour choisir la couleur de la légion, une autre pour choisir sa position. | [6 empty] | 2 | 3
I.6.7 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Afficher une fenêtre de chat par room | Créer une partie | Vérifier la présence de la fenêtre à la création d'une partie | 1 min 15 | Affichage de la fenêtre de chat relative à la partie | [6 empty] | 2 | 1
I.6.8 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Configurer une partie | Créer une partie | Changer les données d'une partie grâce au formulaire à disposition. Les changements possibles sont: -Ajouter ou retirer une team (avec un minimum de deux teams par salle) -Changer la couleur de la team. 6 colories au choix : rouge, jaune, vert, cyan, bleu ou magenta -Pouvoir ajouter ou retirer des joueurs àune team (avec un minimum d'un joueur par team) -Pouvoir choisir les joueurs des team (via la liste déroulante) -Pouvoir ajouter ou retirer une légion à un joueur (avec un minimum d'une légion par joueur) -Pouvoir modifier la forme et la position d'une légion (via les listes déroulantes) | 3 min | Tous les joueurs de la partie voient les changements. Leurs salles sont mise à jour. | [6 empty] | 3 | 3
I.6.9 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Lancer une partie | Configurer une partie | Cliquer sur le bouton "Lancer la partie" | 2 min | Un plateau correspondant à la configuration choisie dans la salle de création de partie se lance. Les pions des différentes légions, les armures et le laurier sont en place. | [6 empty] | 2 | 3
I.6.10 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Rejoindre une partie | Connexion d'un joueur | Choisir une partie dans la liste et cliquer sur le bouton "Rejoindre" | 1 min 15 | Voir I.6.8, mais il sera impossible de modifier un champ ou d'utiliser les boutons. | [6 empty] | 2 | 3
I.6.11 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Affichage du plateau de jeu | Lancement d'une partie | Au lancement de la partie le plateau doit s'afficher automatiquement | 2 min 15 | Affichage du plateau de jeu, avec les pions, le laurier, les armures et les tentes | [6 empty] | 2 | 3
I.6.12 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Jouer un pion | Affichage du plateau | Cliquer sur un pion puis cliquer sur une case non habitée. | 2 min 45 | Si la position d'arrivé est autorisée par les règles, le pion se déplace. Sinon, rien ne se passe. | [6 empty] | 2 | 3
I.6.13 | Fonctionnels / Client Java | Existence et exécution des fonctions décrites | Joël Collinet | Gestion des batailles | Jouer un pion | Deux pions adverses doivent être côte à côte. Pour l'exemple non parlerons d'un pion d'une légion A et d'un pion d'une légion B. Les deux légions étants adverses. Un pion de la légion B se place à coté du premier pion de la m^me légion, de manière à ce que A B B forment une ligne et qu'aucun autre pion ne soit à proximité. | 4 min | Les pions en surnombre gagnent : le pion ennemi collé aux gagnants disparait. En cas d'égalité, rien ne se passe. | [6 empty] | 2 | 3
II.1 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Navigation ergonomique au sein du site | Se trouver sur la page d'accueil du site avant de commencer le scénario sans être connecté | Chronométrer le temps mis à trouver chaque élément du site Le formulaire de connexion Le formulaire d'inscription Les règles, FAQ, Contacts, Téléchargements, Créer une partie, Rejoindre une partie | 10 min | Le temps de recherche de chaque partie ne doit pas excéder 15 secondes
II.2 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Compréhension du contenu des pages | Avoir lu une fois le contenu des pages Règles et Téléchargements | Répondre à 5 questions simples sur les règles du jeu, les tenailles, l'ordre des combats, le rôle du lauriet, le rôle des boucliers. | 10min | Il devrait être possible de répondre à toute les questions ou du moins de trouver les réponses sur le site de manière rapide
II.4 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Réglages des paramètres d’une partie personnalisée | Être connecté et avoir cliqué sur Créer une partie dont le nom sera Premier Test et le pseudonyme du compte utilisé et sera de type normal | Demander la configuration d'une partie avec : - Un plateau de taille 5 - Une durée de tour de 30 secondes - 3 équipes, équipe 1 en rouge, équipe 2 en bleu et équipe 3 en vert - Chaque équipe est constituée d'un joueur et chaque joueur à deux légions - La forme de la première légion de chaque joueur sera carré, la deuxième sera triangulaire - Les positions seront dans l'ordre des légions : haut droit, bas droit, droite, gauche, haut gauche, bas gauche | 5min | Il faudrait être capable de configurer la partie décrite en maximum 7 minutes
II.6 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Mouvement | être connécté, avoir crée ou rejoind une partie et donc, être capable de jouer, de déplacer des pions sur le plateau | Sans instruction préalable, demander à déplacer n'importe quel pion d'une légion qui lui appartient sur une case autorisée et chronométrer le temps mis à effectuer l'action et à trouver comment l'effectuer | 20sec | Il faudrait que le déplacement d'un pion soit intuitif et qu'il ne nécessite pas plus de 20 secondes à être effectué, aussi que la personne soit capable d'identifier les légions qui lui appartiennent de manière rapide
II.7 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Passer le tour | être connécté, avoir crée ou rejoind une partie et donc, être capable de jouer, de déplacer des pions sur le plateau | Demander à passer le tour et chronométrer le temps passé à chercher le bouton | 20sec | Il faudrait que le fait de passer un tour soit simple à trouver et ne nécessite pas plus de 20 secondes à être effectué
II.8 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Déplacer le laurier | être connécté, avoir créer ou rejoind une partie et avoir un pion en contact avec le lauriet et avoir une case valide vers laquelle le déplacer | Demander à déplacer le laurier avec l'un des pions en contact avec ce dernier sur un emplacement valide et chronométrer le temps pris à effectuer l'action et à trouver comment l'effectuer | 30sec | Il faudrait que le déplacement du lauriet soit intuitif et qu'il ne nécessite pas plus de 30 secondes à être effectué
II.9 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Utilisation du chat | être connecté sur le site | Demander à envoyer le message 'boujour, je suis nouveau sur Octavio" sur le chat et chronométrer le temps pris à trouver l'emplacement | 20sec | Il faut que le chat soit visible et intuitif et qu'on ne mette pas plus de 10 secondes à trouver où taper le message qu'on souhaite envoyer
II.11 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Maxime Zimmer | Animation du plateau de jeu | Pouvoir afficher le plateau, pouvoir afficher des pions et des cases vide, pouvoir déplacer un pion, pouvoir jouer plus d'un tour. | Le joueur clique sur un pion ou le laurier et selectionne une case de destination valide pour se pion ou le laurier. | 20 min | On doit observer un déplacement du pion ou du laurier selectionné vers la case de destination à la fin du tour. Si la case selectionner possèdait une armure vide le pion doit être armuré à la fin de son déplacement. Si il y a eu une collision entre un autre pion, ou une bataille perdu, ou une tenaille sur se pion, le pion doit avoir disparu à la fin de son déplacement. Si il y a eu une collision entre le laurier et un pion le laurier ne doit pas disparaitre.
II.12 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Maxime Zimmer | Affichage des cases valides pour le déplacement | Des pions peuvent être affiché sur le plateau de jeu affichable lui aussi. | L'utilisateur clique sur un pion afin de le selectionner. | 2 min | Les cases adjacentes au groupe de pions appartenant au pion précedement selectionné sont correctement mise en valeur, ses cases doivent représenter les mouvement valide que le pion selsectionner peux effectuer.
II.13 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Maxime Zimmer | Affichage du plateau complet (tentes, armures, laurier) | Pouvoir afficher le plateau, pouvoir afficher des pions, des tentes, des armures, du laurier et des cases vide. Pouvoir envoyer des coups et receptionner des tours de jeux. | Le joueur tente de lancer une partie. Et déplace ses pions dans le cadre d'une partie. | 40 min | Tous les éléments sont reconnaissable et correctement possitionner durant l'intégraliter de la partie
III.1 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | Fonctionnement sous Chrome | Site terminé | Tester l'ensemble des fonctionnalités du site sous le navigateur web Google Chrome | 30 min | Chaque fonction s'exécute correctement
III.2 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | Fonctionnement sous Firefox | Site terminé | Tester l'ensemble des fonctionnalités du site sous le navigateur web Mozilla Firefox | 30 min | Chaque fonction s'exécute correctement
III.3 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | Fonctionnement sous Safari | Site terminé | Tester l'ensemble des fonctionnalités du site sous le navigateur web Safari | 30 min | Chaque fonction s'exécute correctement
III.4 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | CSS sous Chrome | Site terminé | Tester le bon affichage de l'ensemble des pages sous le navigateur web Google Chrome | 15 min | Chaque élément se dispose correctement
III.5 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | CSS sous Firefox | Site terminé | Tester le bon affichage de l'ensemble des pages sous le navigateur web Mozilla Firefox | 15 min | Chaque élément se dispose correctement
III.6 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | CSS sous Safari | Site terminé | Tester le bon affichage de l'ensemble des pages sous le navigateur web Safari | 15 min | Chaque élément se dispose correctement
IV.1 | Performances et charges | Volume | Adam Rimele | Surcharge de la BDD (stockage de partie) | Aucun | Remplissage de la BDD avec des données diverses | 30 min | Le serveur continue de tourner à une vitesse acceptable
IV.2 | Performances et charges | Surcharge | Vincent Moitry | Connexion multiple sur une partie personnalisée | Pouvoir rejoindre une partie | Rejoindre une partie personnalisée avec une dizaine / quinzaine de joueurs | 30 min | Arriver à rejoindre avec au moins 6 joueurs et 3 spectateurs (norme habituelle pour les jeux vidéos dans un cas de compétition)
IV.3 | Performances et charges | Surcharge | Vincent Moitry | Nombre de connexions utilisateur simultanées | Pouvoir se connecter | Connecter des utilisateurs jusqu'à manifestations de ralentissements ou jusqu'à atteindre 100 utilisateurs | 30 min | Arriver à connecter les 100 utilisateurs
IV.4 | Performances et charges | Surcharge | Félix Erb | Effet de l'IA sur la vitesse du serveur | Pouvoir lancer un grand nombre de parties avec Bot en même temps | Lancer des parties sur plateau taille 9 simultanément avec 6 Bots par partie (10 - 100 -1000) | 30 min | Le client ne ressent pas de ralentissement dérangeant dans tous les cas (10 - 100 -1000 parties avec Bot)
IV.5 | Performances et charges | Surcharge | Vincent Moitry | Réactivité application Android (réseau) | Application peut communiquer avec le serveur | Effectuer des échanges réseau et mesurer la vitesse de réactivité | 10 min | Une vitesse raisonnable (moins de 5 secondes de latence) pour éviter les décallages de timer avec le serveur
V.1 | Sécurité | Utilisateurs mal-intentionnés | Vincent Moitry | Vérification des champs (htmlspecialchars) | N/A | Tester tout les input pour vérifier que les entrées soient protégées | 15 min | Aucune brèche permettant d'entrer du code
V.2 | Sécurité | Utilisateurs mal-intentionnés | Vincent Moitry | Protection contre les injections SQL | N/A | S'assurer que les valeurs passées au requetes SQL ne soient pas envoyés directement | 15 min | Code protégé
V.3 | Sécurité | Utilisateurs mal-intentionnés | Vincent Moitry | Entrée illégale sur une page (via l’adresse, sans être connecté) | N/A | Tester différentes URL invalides et tenter d'accéder à des pages reservé au mode connecter en étant déconnecter | 10 min | Les pages sont inaccessibles
V.4 | Sécurité | Sauvegarde et reprise | Vincent Moitry | Temps d’expiration du cookie | Pouvoir se connecter | Vérifier la réaction du jeu si les cokies expirent | 10 min (+ quelques heures d'attente pour l'expiration) | Pas de bug, le jeu nous demande de nous reconnecter et nous réintègre dans notre partei (peu probable, vu que les parties ont des timers : elles seront donc terminées)