## Sheet1
No Fiche | Groupe | Objectif (Liste JM) | Responsable | Cas du test | Pré-requis | Scénario | Temps | Résultats à obtenir | Réalisé par | Effectué le | Résultat (ok / ko mineur / majeur / bloquant) | Données utilisées | Historique des tests | Commentaires
I.1.1 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Accéder aux News, règles, etc | Accéder au site | Essayer d'accéder aux différentes pages | 10 min | Les pages sont visibles | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK
I.1.2 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Inscription, connexion, déconnexion | Accéder au site | S'inscrire, vérifier la réussite de l'opération, puis se déconnecter, et se reconnecter | 10 min | Le compte est créé et accessible à la connexion | Vincent Moitry | 2014-05-15 | OK
I.1.3 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Chat global |  |  |  |  | Vincent Moitry
I.1.4 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Création de parties rapides |  |  |  |  | Vincent Moitry
I.1.5 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Vincent Moitry | Rejoindre une partie rapide |  |  |  |  | Vincent Moitry
I.1.6 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Création d’une partie personnalisée |  |  |  |  | Carlo Spiga
I.1.7 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Rejoindre une partie personnalisée |  |  |  |  | Carlo Spiga
I.1.8 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Affichage du plateau chez chaque client |  |  |  |  | Carlo Spiga
I.1.9 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Chat dans une partie rapide |  |  |  |  | Carlo Spiga
I.1.10 | Fonctionnels / Site | Existence et exécution des fonctions décrites | Carlo Spiga | Un joueur qui a perdu peut assister à la ﬁn de la partie ou la quitter |  |  |  |  | Carlo Spiga
I.2.1 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Détection des cases adjacentes |  |  |  |  | Maxime Zimmer
I.2.2 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Case d'arrivée respectant les règles |  |  |  |  | Maxime Zimmer
I.2.3 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Sélection d'une case par clic |  |  |  |  | Maxime Zimmer
I.2.4 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Un joueur ne peut valider son coup qu'une fois par légion (à retirer) |  |  |  |  | Maxime Zimmer
I.2.5 | Fonctionnels / Jeu côté client | Existence et exécution des fonctions décrites | Maxime Zimmer | Un joueur peut demander à jouer le laurier selon les règles |  |  |  |  | Maxime Zimmer
I.3.1 | Fonctionnels / Serveur / Réseau | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Initialisation d'une partie via le serveur |  |  |  |  | Adam Rimele
I.3.2 | Fonctionnels / Serveur / Réseau | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Reprise de l’état du serveur au redémarrage |  |  |  |  | Adam Rimele
I.3.3 | Fonctionnels / Serveur / Réseau | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Remplacement par bot |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.1 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Initialisation d'une partie selon les paramètres |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.2 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des mouvements |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.3 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des collisions |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.4 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des battailles |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.5 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Traitement selon les règles des tenailles |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.6 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Détection des victoires |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.7 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Détection des égalités |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.8 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Mise à jour des mouvements (1 par légion) |  |  |  |  | Adam Rimele
I.4.9 | Fonctionnels / Serveur / Logique | Existence et exécution des fonctions décrites | Adam Rimele | Plusieurs joueurs jouent le laurier |  |  |  |  | Adam Rimele
I.5.1 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Ne propose pas de coup impossible |  |  |  |  | Félix Erb
I.5.2 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Ne triche pas |  |  |  |  | Félix Erb
I.5.3 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | N’attaque pas ses alliés |  |  |  |  | Félix Erb
I.5.4 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Cas particuliers : plus de pion, pion bloqué, ... |  |  |  |  | Félix Erb
I.5.5 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Propose des coups tactiques corrects en toute situation |  |  |  |  | Félix Erb
I.5.6 | Fonctionnels / Robot | Existence et exécution des fonctions décrites | Félix Erb | Adopte une stratégie correcte en toute situation |  |  |  |  | Félix Erb
II.1 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Navigation ergonomique au sein du menu |  |  |  |  | Célia Kocher
II.2 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Compréhension du contenu des pages |  |  |  |  | Célia Kocher
II.3 | IHM/Navigation | Chargement initial | Célia Kocher | Création d'une partie |  |  |  |  | Célia Kocher
II.4 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Réglages des paramètres d’une partie personnalisée |  |  |  |  | Célia Kocher
II.5 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Faire une tenaille |  |  |  |  | Célia Kocher
II.6 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Mouvement |  |  |  |  | Célia Kocher
II.7 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Passer le tour |  |  |  |  | Célia Kocher
II.8 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Déplacer le laurier |  |  |  |  | Célia Kocher
II.9 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Utilisation du chat |  |  |  |  | Célia Kocher
II.10 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Célia Kocher | Rendu visuel du plateau de jeu |  |  |  |  | Célia Kocher
II.11 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Maxime Zimmer | Animation du plateau de jeu |  |  |  |  | Maxime Zimmer
II.12 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Maxime Zimmer | Affichage des cases valides pour le déplacement |  |  |  |  | Maxime Zimmer
II.13 | IHM/Navigation | Cohérence/Simplicité | Maxime Zimmer | Affichage du plateau complet (tentes, armures, laurier) |  |  |  |  | Maxime Zimmer
III.1 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | Fonctionnement sous Chrome |  |  |  |  | Carlo Spiga
III.2 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | Fonctionnement sous Firefox |  |  |  |  | Carlo Spiga
III.3 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | Fonctionnement sous Safari |  |  |  |  | Carlo Spiga
III.4 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | CSS sous Chrome |  |  |  |  | Carlo Spiga
III.5 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | CSS sous Firefox |  |  |  |  | Carlo Spiga
III.6 | Opérabilité | Fonctionnement multi-plateforme | Carlo Spiga | CSS sous Safari |  |  |  |  | Carlo Spiga
IV.1 | Performances et charges | Volume | Adam Rimele | Surcharge de la BDD (stockage de partie) |  |  |  |  | Adam Rimele
IV.2 | Performances et charges | Surcharge | Vincent Moitry | Connexion multiple sur une partie personnalisée |  |  |  |  | Vincent Moitry
IV.3 | Performances et charges | Surcharge | Vincent Moitry | Nombre de connexions simultanées sur le site |  |  |  |  | Vincent Moitry
IV.4 | Performances et charges | Surcharge | Vincent Moitry | Nombre de connexions simultanées au serveur de jeu |  |  |  |  | Vincent Moitry
IV.5 | Performances et charges | Surcharge | Félix Erb | Effet de l'IA sur la vitesse du serveur |  |  |  |  | Félix Erb
V.1 | Sécurité | Utilisateurs mal-intentionnés | Vincent Moitry | Vérification des champs (htmlspecialchars) |  |  |  |  | Vincent Moitry
V.2 | Sécurité | Utilisateurs mal-intentionnés | Vincent Moitry | Protection contre les injections SQL |  |  |  |  | Vincent Moitry
V.3 | Sécurité | Utilisateurs mal-intentionnés | Vincent Moitry | Entrée illégale sur une page (via l’adresse, sans être connecté) |  |  |  |  | Vincent Moitry
V.4 | Sécurité | Sauvegarde et reprise | Vincent Moitry | Temps d’expiration du cookie